VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL  VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2026 m. sausio Nr. (1.3E)V-

Vilnius

Vadovaudamasi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2026–2030 m. strateginiu veiklos planu, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Metodinių grupių 2026 m. veiklos gairėmis,

t v i r t i n u   Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2026 metų veiklos planą (pridedamas).

Direktorė	        Jurgita Zinkienė

PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA

FILOSOFIJA

Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų. Konfucijus

VIZIJA

#SVARBUSKIEKVIENAS

Bendradarbiaudami kryptingai ugdome mąstančią, atsakingą ir rūpestingą, sąmoningai besimokančią asmenybę.

MISIJA

Tobulėdami kartu, atsižvelgdami į kiekvieną mokinį, ugdome asmenybę, kuriančią savo vertybines nuostatas, gebančią sąmoningai mokytis tyrinėjant ir bendradarbiaujant.

VERTYBĖS

PAGARBA

RŪPESTIS

ATSAKOMYBĖ

BENDRADARBIAVIMAS

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS. Ugdome atsakingą, sąmoningai besimokančią asmenybę, siekiančią asmeninės pažangos.

UŽDAVINIAI:

1.1. Geriname ugdymo kokybę įgyvendindami Tarptautinio bakalaureato programą.

1.2. Taikome Nuolatinio tobulinimo sistemą ir ugdome kiekvieno mokinio savarankiškumą.

II TIKSLAS. Kuriame rūpestingą mokyklos bendruomenę, puoselėjančią pagarbą grįstus santykius.

UŽDAVINIAI:

2.1. Puoselėjame teigiamus mokinių tarpusavio santykius.

2.2. Skatiname darbuotojų kolegialumą ir pasidalytąją lyderystę ir kuriame bendradarbiavimui su tėvais palankią aplinką.

PATVIRTINTA

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos

direktoriaus 2026 m. sausio 20 d.

įsakymu Nr. (1.3 E)V-

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Įgyvendinimo priemonės | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Sisteminio Tarptautinio bakalaureato ugdymo veiklų planavimo organizavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PUP (PYP) ir PUG (MYP) veiklų einamiesiems mokslo metams planavimas: mokslo metų pradžioje parengiamas TB veiklų planas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, vadovų komanda |
| - Parengiamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, vadovų komanda |
| - Įgyvendinama ne mažiau kaip 70 proc. suplanuotų TB plano veiklų | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, vadovų komanda, mokytojai |
| - Parengiami PUP (PYP) mokytojų – tyrinėjimo planai, PUG (MYP) mokytojų – ciklo planai, atnaujinamas kiekvieno dalyko metų planas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - Bent 70 proc. mokytojų dalyvauja TB veiklų planavime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - Koordinatorius bent kartą per mėnesį bendradarbiauja su mokytojais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - Mokytojų bendradarbiavimo susitikimai inicijuojami ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, mokytojai |
| - Didėja mokinių įsitraukimas ir mokytojų pasitenkinimas TB ugdymu: bent 60 proc. mokytojų mato TB veiklų planavimo naudą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - PUP (PYP) akreditacijos proceso rengimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius |
| - PUG (MYP) akreditacijos proceso rengimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius |
| - Sukuriama TB mokinių vertinimo sistema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, vadovų komanda |
| - Sukuriamos ATL įsivertinimo schemos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius |
| - Bent 1 proc. auga mokinių ATL gebėjimai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| - Sukuriama tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus sistema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, vadovų komanda |
| 1.1.2. Mokinių aktyvaus dalyvavimo Tarptautinio bakalaureato ugdymo veiklose skatinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Įgyvendinamos ne mažiau kaip 5 TB projektinės ir (ar) patirtinės veiklos, organizuojamos mokinių asamblėjos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojai ugdymui |
| - TB mokinio savybių, ugdomų mokymosi kompetencijų ATL pristatymas naujiems mokiniams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius |
| - Organizuojama 4 klasių mokinių baigiamųjų darbų paroda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - Visi 8 klasių mokiniai įsitraukia į bendruomenės projektus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - 5–7 klasių mokinių socialinė pilietinė veikla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai, karjeros specialistas, pavaduotojas ugdymui |
| - Mokinių – TB ambasadorių komandos – subūrimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, Mokinių tarybos kuratorius |
| - Bent 1 proc. auga mokinių ATL gebėjimai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| - Bent 1 proc. auga mokinių pozityvus požiūris į mokyklą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| 1.1.3. Tarptautinio bakalaureato vertybėmis grindžiamos, įtraukios ir svetingos mokymosi aplinkos kūrimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bent 2 atnaujintos ar pritaikytos mokymosi erdvės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ūkio reikalams |
| - Kartą per 2 mėnesius laiptinėse randasi kūrybinės improvizacijos TB temomis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, mokytojai |
| - Atsiranda bent 70 proc. vizualinių TB vertybių ir mokinio profilio elementų progimnazijos erdvėse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, mokytojai |
| - Bent 2 proc. pamokų organizuojama už mokyklos ribų | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, mokytojai |
| - Sukuriama ir atidaroma „Magiška skaitymo erdvės“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Direktorė, pavaduotojas ūkio reikalams |
| - Įrengiama laboratorija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Direktorė, pavaduotojas ūkio reikalams |
| - Įkuriamos bent 2 erdvės susikaupti ir pailsėti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ūkio reikalams |
| - Viešinama bent 1 žinutė per mėnesį garsinant progimnazijos viziją #svarbuskiekvienas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, mokytojai |
| - Ne mažiau kaip 50 proc. bendruomenės narių teigiamai vertina progimnazijos mokymosi aplinką | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pavaduotojas ūkio reikalams |
| 1.2.1. Duomenimis grįstų ugdymo sprendimų taikymas ir sistemingas rezultatų stebėjimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sukuriamas Vieno lapo planas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda |
| - Mokinių pasiekimų gerinimo sistema per metodinės grupės veiklą: sukuriama metodinės grupės misija, tikslai ir jų stebėsena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Metodinių grupių nariai |
| - Ne rečiau kaip kartą per 2 mėn. teikiami duomenys mokytojų stendui „Mes ir apie mus“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda, metodinių grupių nariai |
| - Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų planuodami ugdymą taiko mokinių pažangos duomenis ir aptaria metodinėse grupėse mokinių pasiekimų gerinimą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda, metodinių grupių nariai |
| - Kartą per mėnesį mokiniai įtraukiami į klasės tikslų kūrimo, siekimo ir rezultatų stebėsenos procesą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai, pavaduotojai ugdymui |
| - Kartą per mėnesį švietimo pagalbos specialistai aptaria duomenų stebesenos rezultatus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| - Aptariami NMPP duomenys ir parengiamas jų panaudojimo ugdymo kokybei gerinti planas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, mokytojai |
| - Kasmet atliekamos ne mažiau kaip 4 ugdymo duomenų analizės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| - Mokinių pasiekimų vidurkis išlieka ne mažesnis nei 8,4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| 1.2.2. Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir įtraukiojo ugdymo organizavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį dalyvaujama Lietuvos progimnazijų VIP tinklo susitikimuose | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Direktorė, pavaduotojas ugdymui |
| - Bent kartą per metus dalijamasi progimnazijos patirtimi VIP tinklo susitikime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Direktorė, pavaduotojas ugdymui |
| - Bent kartą per metus progimnazijos mokytojai stažuojasi kitoje mokykloje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui |
| - Bent kartą per metus organizuojama stažuotė kitų VIP mokyklų tinklo nariams progimnazijoje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui |
| - Nagrinėjama ir pagal poreikį atnaujinama progimnazijos VIP sistema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui |
| - VIP segtuvai peržiūrimi ir atnaujinami pagal aktualijas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda |
| - Bent 2 proc. mažėja mokinių, turinčių mokymosi sunkumų | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda |
| - Organizuojama bent po 2 konsultacijas (tikslines, savipagalbos) per metus gabiesiems ir mokymosi pagalbai teikti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, mokytojai |
| - Konsultuojantis su švietimo pagalbos mokiniui specialistais parengiamos specialiojo ugdymo programos visiems mokiniams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai, dalyko mokytojai, klasių vadovai |
| - Bent kartą per pusmetį SUP programų aptariamos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai, dalyko mokytojai, klasių vadovai |
| - Organizuojami susitikimai su kiekvieno naujo SUP mokinio tėvais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| - Po susitikimo su tėvais organizuojami susitikimai su dėstančiais mokytojais, klasės vadovais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai, dalyko mokytojai, klasių vadovai |
| - Organizuojama 1 ir 5 klasių adaptacijos stebėsena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| - Teikiamos rekomendacijos po adaptacijos mokytojams ir tėvams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai, mokytojai |
| - Parengiami visiems individualios pagalbos planai (IPP) rengimas ir aptariami su mokinių tėvais ne rečiau nei 2 kartus per metus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai, dalyko mokytojai, klasių vadovai |
| - Organizuojamos grįžtamojo ryšio teikimo dienos (mokytojas – mokinys – tėvai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai |
| - Inicijuojami mokytojų pokalbiai su lyderystės ugdymo komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mentorių lyderių komanda |
| - Bent 1 proc. auga mokinių pozityvus požiūris į mokyklą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| 2.1.1. Mokinių stiprybių ugdymas, pozityvaus elgesio skatinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mokiniai skatinami tobulėti suteikiant galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizuojame mokyklines olimpiadas, konkursus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6–7 klasių mokinių technologijų olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 8 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Meninio skaitymo konkursas 1–4 klasių mokiniams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 8 klasių mokinių fizikos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6, 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6–8 klasių mokinių geografijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6–8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2–4 klasių mokinių matematikos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių tarpklasinės 3x3 krepšinio varžybos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| „Olimpinės žvaigždutės“ (darželinukų ir pirmokų sporto šventė) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 3–4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras“ I etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių tarpklasinės futbolo varžybos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Šeimų krepšinio turnyras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Organizuojame miesto, respublikos olimpiadas, konkursus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vilniaus miesto 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Šalies šokių festivalis „Šokim, šokim, nesustokim 2026“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių dailės olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Vilniaus miesto 8 klasės mokinių lietuvių kalbos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Dalyvaujame miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 2–4, 6–8 klasių mokiniams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–12 klasių mokinių Vilniaus miesto tarpmokyklinės šaškių varžybos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių Vilniaus miesto matematikos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–12 klasių mokinių Vilniaus miesto tarpmokyklinės tinklinio varžybos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5–8 klasių mokinių tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Vilniaus miesto mokinių IX istorijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Lietuvos mokinių technologijų olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2–4 klasių mokinių Vilniaus miesto matematikos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 3–4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Respublikinė 7–8 klasių mokinių geografijos olimpiada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Bent 80 proc. mokinių dalyvauja įvairiuose renginiuose, neformaliojo švietimo veiklose, olimpiadose, konkursuose, projektinėje veikloje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mokytojai |
| - Įgyvendinama LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa: 1 klasės valandėlė kas antrą savaitę skiriama SEU temoms, integruojama į gyvenimo įgūdžius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai |
| - Bent 70 proc. mokinių laikosi sukurtos susitarimų ir taisyklių sistemos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai |
| - Bent 2 kartus per metus ir progai esant mokiniams padėkojama, jie apdovanojami diplomais, pagyrimais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mokinių taryba, vadovų komanda, klasių vadovai |
| - Bent 2 kartus per pusmetį mokinių savivalda įtraukiama į diskusijas dėl mokiniams aktualių sprendimų | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mokinių taryba, pavaduotojas ugdymui |
| - Bent 2 mokinių tarybos siūlymai per metus pateikiami ir svarstomi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mokinių taryba, pavaduotojas ugdymui |
| - Sukuriamas „Aktyvių mokinių klubo“, kuriame dalyvauja ne mažiau nei 10 narių, apibrėžiamos jo veiklos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mokinių taryba, pavaduotojas ugdymui |
| - Bent 1 proc. auga mokinių pozityvus požiūris į mokyklą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| 2.1.2. Socialinės pilietinės veiklų, skatinančių socialinį sąmoningumą, organizavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bent 70 proc. kiekvienos klasės ir asmeninių tikslų yra pasiekiami | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai |
| - Įgyvendinamos bent 3 socialinės pilietinės akcijos, mokymosi tarnaujant veiklos per metus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, karjeros specialistas |
| - Bent 60 proc. mokinių įsitraukia į socialines pilietines akcijas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui, karjeros specialistas, mokytojai |
| Sausio 13-osios minėjimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Vasario 16-osios minėjimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Kovo 11-osios minėjimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Įgyvendinama „DofE“ programa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Bent 1 proc. auga mokinių pozityvus požiūris į mokyklą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |
| 2.2.1. Kolegialaus ryšio ir mokymosi vieniems iš kitų kultūros palaikymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bent 1 kartą kiekvienas mokytojas pasidalija praktinio žinių taikymo patirtimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Metodinių grupių nariai |
| - Bent 3 kartus metodinėse grupėse bendradarbiaujant aptariamas pamokos proceso tobulinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Metodinių grupių nariai |
| - Bent 70 proc. pamokų atitinka TB ugdymo reikalavimus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Koordinatorius, metodinių grupių nariai |
| - Visiems naujiems mokytojams skiriami mentoriai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| 2.2.2. Pasidalytosios lyderystės ugdymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bent 70 proc. darbuotojų prisideda siekiant progimnazijos tikslų, veiklos tobulinimo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, darbuotojai, ugdymo komandų nariai |
| - Ugdymo komandos įgyvendina bent po 2 veiklas per metus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ugdymo komandų nariai |
| Įsivertinimo ugdymo komanda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pasirengimas EDU Vilnius teikiamos bendruomenės įsivertinimo anketos pildymui | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| bendruomenės įsivertinimo anketos pildymas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| bendruomenės įsivertinimo anketos duomenų analizė, pristatymas tėvų komitetų pirmininkams, mokytojams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| diskusija su mokytojais apie tobulintinus rodiklius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| diskusija su mokiniais apie tobulintinus rodiklius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| informacija bendruomenei apie priemones tobulintiniems rodikliams stiprinti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| tarpinis įsivertinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Nuolatinio tobulinimo ugdymo komanda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Bendradarbiavimo ugdymo komanda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Mentorių lyderių komanda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Bent 70 proc. mokytojų savo veiklą grindžia duomenimis ir paauga įgyvendindami savo tikslus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, mokytojai |
| - Bent 2 kartus organizuojami reflektyvūs pokalbiai su darbuotojais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| - Bent kartą organizuojami mokymai apie sąmoningą savęs pažinimą, psichologinės sveikatos stiprinimą, bendruomenės telkimą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| - Bent kartą per ketvirtį randasi psichologiniai edukaciniai, palaikymo stendai mokytojų kambaryje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| - Inicijuojamos supervizijos grupės mokytojams (mokykloje arba Vilniuje) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| - Organizuojamas psichologinio atsparumo tyrimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pavaduotojas ugdymui |
| - Organizuojamos sveikatos stiprinimo veiklos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Progimnazijos savivaldos grupių veiklos viešinamos progimnazijos interneto svetainėje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - 2 kartus organizuojamos (ne)formalios darbuotojų išvykos – mokymasis kitoje aplinkoje, metų pabaigos šventė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Bent 2 kartus minimo kalendorinės ir profesinės šventės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Bent 1 proc. auga mokytojų įsitraukimas į neformalias veiklas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bendradarbiavimo ugdymo komanda |
| - Bent 2 proc. didėja mokytojų pasitenkinimas darbu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bendradarbiavimo ugdymo komanda, įsivertinimo ugdymo komanda |
| 2.2.3. Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimui palankios aplinkos kūrimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organizuojami bent 4 susitikimai su tėvais per mokslo metus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atvirų durų diena būsimų mokinių tėvams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, būsimi 1 ir 5 klasių vadovai |
| Klasių tėvų pirmininkų susirinkimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| Trišaliai pokalbiai (klasės vadovas, mokinys, tėvai) apie mokinio pažangą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai |
| 1 ir 5 klasių mokinių tėvų susirinkimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, klasių vadovai |
| Tėvų susitikimas su švietimo pagalbos mokiniui specialistais dėl vaikų įtraukties ir adaptacijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Švietimo pagalbos specialistai |
| 2–4 ir 6–8 klasių mokinių tėvų susirinkimai: naujų mokslo metų aktualijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai |
| 1 ir 5 klasių mokinių tėvų susirinkimai: adaptacijos aptarimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai, psichologai |
| Tėvų diena: tėvų susitikimai su mokytojais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, mokytojai |
| - Organizuojama iniciatyva „Tėčiai skaito“ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pradinio ugdymo mokytojos, pavaduotojas ugdymui |
| - Siunčiamas direktorės laiškas tėvams apie pusmečio užbaigą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| - Organizuojamas 4 klasių mokinių baigiamųjų PUP (PYP) darbų pristatymas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 klasių vadovės, PUP (PYP) koordinatorius |
| - Organizuojama bendruomenės šventė Šeimos dienai paminėti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Klasių vadovai, pavaduotojas ugdymui |
| - Organizuojamas 8 klasių mokinių bendruomenės projektų pristatymas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 klasių mokytojai, PUG (MYP) koordinatorius |
| - Organizuojamos 4 ir 8 klasių mokinių išleistuvės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Išleistuvių organizatoriai |
| - Bent kartą per metus kiekvienai klasei inicijuojamos tėvų karjeros ugdymo veiklos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Karjeros konsultantas, klasių vadovai |
| - Bent kartą per mėnesį siunčiami laiškai bendruomenei apie TB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda |
| - Įgyvendinamos bent 2 bendros mokytojų ir tėvų iniciatyvos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vadovų komanda, klasių vadovai, mokytojai |
| - Bent 1 proc. didėja tėvų įsitraukimo rodiklis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Įsivertinimo ugdymo komanda |